załącznik nr 1 do

Uchwały Zebrania Wiejskiego

Sołectwa Kubeczki z dnia 21 czerwca 2010 r.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI KUBECZKI I DĘBIONKA

PLAN ODNOWY I ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KUBECZKI I DĘBIONKA 
2010 – 2020

Kubeczki – Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów.

- Charakterystyka wsi Kubeczki i Dębionka.

- Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.

- Ocena mocnych i słabych stron Kubeczek i Dębionki.

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Sołectwa Kubeczki, w którego skład wschodzą miejscowości Kubeczki i Dębionka. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowościach Kubeczki i Dębionka.

- Charakterystyka wsi Kubeczki i Dębionka.

Wieś Kubeczki położona jest na południowym zachodzie gminy, tuz przy granicy

z gminą Rawicz. Wieś liczy 21 numerów domów mieszkalnych i na koniec grudnia 2010 r. mieszkało tu 78 osób. Zabudowa wioski jest murowana i przebiega w kierunku wschód – zachód, a na krótkim odcinku w kierunku północ – południe. Mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy na roli. Wielkość gospodarstw jest różna i utrzymuje się w granicach od 3 do 17 ha. Gleby gruntów ornych są słabe, gdyż 32,80% gruntów mieści się w klasie V, a 67,02 % w klasie VI. Rolnicy nastawieni są na uprawę żyta i mieszanek zbożowych oraz na tucz trzody chlewnej. Poza pracą w rolnictwie istnieje w Kubeczkach stolarnia i zakład betoniarski. Jest możliwość zatrudnienia w pobliskich zakładach masarskich. Część wsi posiada kanalizację deszczową. W Kubeczkach znajduje się budynek szkolny i jest w nim sala przeznaczona na świetlicę wiejską. Dzieci do szkoły i przedszkola są dowożone do Chojna, a do gimnazjum w Pakosławiu. Młodzież korzysta ze szkół ponadgimnazjalnych w Rawiczu, Bojanowie, Lesznie i Jutrosinie. Z Kubeczek pochodził zasłużony kapłan, 
ks. Wawrzyniec Dolny, który przez długie lata był proboszczem pakosławskim i przyczynił się do zbudowania tam nowego kościoła.

Dębionka to najmniejsza wioska w gminie Pakosław. Położona jest na zachodnim krańcu gminy, w pobliżu drogi Rawicz – Milicz. Pola Dębionki graniczą z polami tzw. Chazów właściwych. Wieś liczy 8 numerów domów mieszkalnych i 40 mieszkańców. Gleby są słabe. Niewielka ich ilość należy do V klasy bonitacji, a większość do klasy VI. Rolnicy uprawiają żyto i mieszanki zbożowe. Nastawieni są na chów trzody chlewnej i bydła. Wieś nie ma żadnego zakłady rzemieślniczego. Mieszkańcy dojeżdżają do pracy Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Słupi Kapitulnej. Dawniej dzieci uczęszczały do szkoły w pobliskiej Ugodzie, a obecnie do szkoły jak i przedszkola w Chojnie, dokąd są dowożone.

Sołtysem Wsi Kubeczki i Dębionka jest Józef Stachowski. Wspomaga go Rada Sołecka wybrana 7 lutego 2007 roku, która składa się z następujących osób:

- Porządny Albin,

- Sobieraj Ryszard,

- Pyczak Jakub.

- Inwentaryzacja zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego.

Gmina Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej w dorzeczu Orli. Obszar typowo rolniczy. 70% to użytki rolne i łąki. Powierzchnia gminy wynosi 77,54 km2. Gospodarstwa rolne charakteryzują się wysoką obsadą bydła i trzody chlewnej. Dynamicznie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwórstwem mięsa zajmują się dwa zakłady. Ponad jedna piąta powierzchni gminy pokryta jest lasami. Gmina sąsiaduje z rezerwatem ornitologicznym „Stawy Milickie”, znanym z około 240 gatunków dzikiego ptactwa.

Dlatego Gmina Pakosław stwarza możliwość rozwoju turystyki wiejskiej w nieskażonym odpadami przemysłowymi środowisku naturalnym. Najbardziej znaną atrakcją turystyczną jest Stadnina Koni „Golejewko” z muzeum powozów uznawanych za drugie po Łańcucie, 
z salą nagród zdobytych przez golejewskie konie oraz jedyną w Europie aleją zasłużonych koni. Warto odwiedzić też zespoły parkowo – pałacowe w Osieku i Pakosławiu. Szansą rozwoju turystyki aktywnej w gminie jest turystyka konna i rowerowa. Gospodarstwa agroturystyczne i rancza konne mają ofertę wypoczynku weekendowego, z wykorzystaniem szlaku konnego i tras rowerowych: lokalnego „Szlaku Miodowego”, wielkopolskiego szlaku rowerowego pod nazwą „Ziemiański Szlak Rowerowy” oraz Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-9 Euro-Velo. Nad rzeką Orlą powstał zbiornik retencyjny (zalew) ochraniający dolinę rzeki przed powodzią i służący do gromadzenia wody „Pakosław”. Zbiornik retencyjny (zalew) „Pakosław” z przylegającym terenem będzie służył jednocześnie wypoczynkowi i rekreacji. Przewidywane jest od 2009 roku urządzenie kąpieliska, przystani dla jednostek pływających oraz spływów kajakowych na rzece Orli.

- Ocena mocnych i słabych stron Kubeczek i Dębionki.

| Silne strony Kubeczek | Słabe strony Kubeczek |
| --- | --- |
| - Sołtys i Rada Sołecka - Ciekawe położenie – wśród urokliwych łąk i lasów - Bliskość Rawicza i Pakosławia (10 km) - Położenie w unikatowym mikroregionie Chazackim - Ks. Radca Wawrzyniec Dolny - budowniczy Kościoła parafialnego pw. Św. Walentego w Pakosławiu - Górka po byłym torze saneczkowym - Zabytkowy budynek poszkolny - Jedna z pierwszych świetlic wiejskich ze sceną – tradycja przedstawień - Hodowla drobnych zwierząt łownych - Dobrze zaopatrzony i funkcjonujący w dogodnych godzinach sklep wiejski - Aktywni mieszkańcy chętnie się integrują wokół wspólnych przedsięwzięć - Trzy przedsiębiorstwa | - Słaba jakość nawierzchni dróg - Brak chodników - Brak dobrego oznakowania - Niepełna kanalizacja burzowa - Słabo wyposażony plac zabaw dla dzieci - Brak małego boiska sportowego - Budynek świetlicy wiejskiej wymaga remontu i doposażenia - Otoczenie świetlicy |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków - Uczestnictwo w programach Odnowy wsi - Korzystanie z funduszy na rozwój obszarów wiejskich - Moda na wieś w tym na turystykę wiejską - Niszowa produkcja rolna w tym ekologiczna | - Bezrobocie związane z problemami okolicznych pracodawców - Spadek dochodów gmin - Spadek opłacalności produkcji rolnej - Ubożenie społeczeństwa - Klęski żywiołowe |

| Silne strony Dębionki | Słabe strony Dębionki |
| --- | --- |
| - Aktywni mieszkańcy, potrafiący się zorganizować, potrafiący przeprowadzić duże imprezy. - Wieś rolnicza, położona pośrodku lasu - Produkcja odnawialnych źródeł energii - Ubój gospodarczy i przetwórstwo mięsa - Powstaje ranczo konne z planowaną hipoterapią - Przez wieś przebiegają szlaki turystyczne konne i rowerowe - W pobliżu – w leśniczówce Krasnolipka zamieszkuje pszczelarz, hodowca ptaków ozdobnych i zwierzyny leśnej, na polanie przed leśniczówką organizowane są imprezy plenerowe - Bliskość Rawicza i Pakosławia (10 km) | - Słaba jakość nawierzchni dróg - Brak placu zabaw - Brak gruntów komunalnych |

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Podczas warsztatów uczestnicy ustalili dla Kubeczek i Dębionki priorytetowe zadania;

- Uzbrojenie obu miejscowości w pełną infrastrukturę techniczną w tym w kanalizację burzową, poprawę jakości nawierzchni dróg i budowę chodników, poprawa bezpieczeństwa - oznakowanie drogowe, oznakowanie szlaków turystycznych.

W ramach powyższego zadania powstać ma kanalizacja deszczowa na drodze prowadzącej przez miejscowość wraz z nową nawierzchnią drogi oraz chodnikami. Oznakowanie dróg zwiększy bezpieczeństwo poruszających się nimi osób, zaś oznakowanie szlaków turystycznych ułatwi zwiedzanie okolicy. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 1.500.000 zł

- Trakt komunikacyjny od placu na rozdrożu w kierunku centrum wsi – Dębionka

W ramach zadania powstanie trakt komunikacyjny łączący drogę powiatową Sworowo – Stwolno z centrum miejscowości. Utwardzenie istniejącej drogi gruntowej, prowadzącej przez wieś wydatnie zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 500.000 zł

- Adaptacja świetlicy na „Wiejski Dom Spotkań w Kubeczkach” i zagospodarowanie otoczenia – utworzenie mini boiska, doposażenie placu zabaw, utworzenie placu zabaw w Dębionce.

Remont świetlicy wiejskiej w Kubeczkach polegać ma na odnowieniu elewacji, wymianie okien, wymianie pokrycia dachowego i odnowieniu budynku wewnątrz. Dodatkowo przy świetlicy powstać mam bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Także w drugiej miejscowości sołectwa powstać ma plac zabaw.

- Estetyzacja wsi Kubeczki i Dębionka.

W zadaniu tym wykonane mają zostać prace polegające na podniesieniu estetyki wsi, czyli nasadzenia krzewów ozdobnych, wykoszenie miejsc, które zarosły chwastami. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 100.000 zł.

- Utworzenie punktu konsultacyjnego w „Wiejskim Domu Spotkań w Kubeczkach”, doradczego w sprawie produktów rolniczych – wytwarzania, rejestracji, marketingu.

W skład zadania wchodzi utworzenie „Wiejskiego Domu Spotkań w Kubeczkach”, zaś w jego ramach punktu doradczego dla mieszkańców. W budynku „Wiejskiego Domu Spotkań” wydzielone zostanie pomieszczenie dla doradcy, który wspomagać będzie pracę mieszkańców. Porady udzielane w punkcie ułatwią pracę zarówno okolicznym rolnikom, jak i osobom nie związanym z rolnictwem. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 250.000 zł.

- Organizacja festynów z runem leśnym w „Wiejskim Domu Spotkań w Kubeczkach”.

Zadanie to ma zaktywizować mieszkańców i zachęcić ich do wspólnego spędzania wolnego czasu na zabawach i festynach organizowanych przy „Wiejskim Domu Spotkań w Kubeczkach”. Szacunkowy koszt zadania wynosi 20.000 zł.

W związku z decyzjami Zebrania Wiejskiego ustala się dla miejscowości Kubeczki 
i Dębionki projekt priorytetowy:

Zadanie do realizacji w pierwszej kolejności:

Trakt komunikacyjny od placu na rozdrożu w kierunku centrum wsi - Dębionka

Adaptacja świetlicy na „Wiejski Dom Spotkań w Kubeczkach” i zagospodarowanie otoczenia – utworzenie mini boiska, doposażenie placu zabaw, utworzenie placu zabaw w Dębionce.

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

W miejscowości Kubeczki i Dębionka można wyróżnić obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Obszar ten położony w centralnej części wsi Kubeczki obejmuje ok. 0,5 ha. W obszarze tym znajdują się świetlica wiejska. Obszar ten ze względu na swoje położenie jest naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. W spotkaniach tych biorą udział zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci najmłodsi. Z tego względu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w  plac zabaw jest zadaniem priorytetowym. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu i w bezpiecznym otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne. Zaś mieszkańcy zachęceni do wspólnego spędzania czasu, chętnie powinni włączyć się w ochronę kultury regionalnej.

Świetlica wiejska jest istotnym budynkiem dla mieszkańców. Pozwala na spotkania mieszkańców także w czasie niesprzyjającej pogody, czy też przy organizacji zebrań wiejskich. Budynek ten wymaga jednak dość gruntownego remontu.

Centrum wsi, w którym odbywają się zebrania, zabawy czy imprezy kulturalno-rozrywkowe jest niezwykle ważnym, dla miejscowości miejscem, które ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych i więzi między mieszkańcami.