Załącznik do Uchwały Zebrania Wiejskiego

Wsi Niedźwiadki z dnia 24.06. 2011 r.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI NIEDŹWIADKI

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Niedźwiadki  2011 – 2020

- Charakterystyka wsi Niedźwiadki

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

- Ocena mocnych i słabych stron Niedźwiadek

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 10 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnych znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

- Promocja Planu Odnowy Miejscowości

1. Wstęp

Wstęp

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego staraniem władz samorządowych oraz mieszkańców wsi Niedźwiadki podjęło decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Niedźwiadki na terenie Gminy Pakosław. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno – gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych.

Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Niedźwiadki i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Gminy Pakosław.

Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Niedźwiadki poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

### CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Niedźwiadki. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych.

Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Niedźwiadki.

1. Charakterystyka wsi Niedźwiadki

Wieś znajduje się w zachodniej części gminy w pobliżu Sworowa. Jest to wioska niewielka, licząca 87 mieszkańców. Dojechać można do niej z trzech stron, ale zawsze lasem. W czasie okupacji hitlerowskiej wieś nazywała się Bärwald. Mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy w rolnictwie. Gleby są słabe, mieszczą się w V i VI klasie bonitacyjnej. Uprawia się głównie żyto, owies, mieszanki zbożowe. Rolnicy nastawieni są na chów trzody chlewnej. Zabudowa wsi jest murowana, ale rozproszona – do szeregu gospodarstw prowadzą oddzielne wąskie drogi. Prąd elektryczny doprowadzono tu z początkiem lat 60-tych. Przy dużym wysiłku mieszkańców zbudowano drogę asfaltową przez wieś. Wioska jest zwodociągowana i stelefonizowana. W wiosce jest krzyż przydrożny i kapliczka. Mieszkańcy odczuwają brak świetlicy, zebrania odbywają się u sołtysa. W wiosce nie ma również budynku szkolnego. Dzieci do przedszkola i szkoły są dowożone do Chojna, a do gimnazjum do Pakosławiu. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zapewnia wiosce OSP ze Sworowa. Sołtysem wsi jest Stanisław Zygmanowski, a wcześniej funkcję tę pełnił Wiktor Duda. W skład rady sołeckiej wchodzą Wojtyś Jan i Kędzia Wojciech.

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Gmina Pakosław stwarza możliwość rozwoju turystyki wiejskiej w nieskażonym odpadami przemysłowymi środowisku naturalnym. Najbardziej znaną atrakcją turystyczna jest Stadnina Koni „Golejewko” z muzeum powozów, uznawanym za drugie po Łańcucie, z salą nagród zdobytych przez golejewskie konie oraz jedyną w Europie aleją zasłużonych koni. Warto odwiedzić tez zespoły parkowo – pałacowe w Białymkale i Pakosławiu. Szansą rozwoju turystyki aktywnej w gminie jest turystyka konna i rowerowa. Gospodarstwa agroturystyczne i rancza konne mają ofertę wypoczynku weekendowego wykorzystania szlaku konnego i tras rowerowych: lokalnego „Szlaku Miodowego”, Wielkopolskiego Szlaku Rowerowego pod nazwą „Ziemiański Szlak Rowerowy” oraz Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-9 Euro-Velo. Nad rzeką Orlą powstał zbiornik retencyjny „Pakosław” ochraniający dolinę rzeki przed powodzią i służący do gromadzenia wody. Zbiornik retencyjny (zalew) „Pakosław” z przylegającym terenem będzie służył jednocześnie wypoczynkowi i rekreacji. Utworzone jest już kąpielisko i pomost. Przewidywane jest urządzenie przystani dla jednostek pływających oraz spływów kajakowych na rzece Orli.

Wieś znajduje się w zachodniej części gminy w pobliżu Sworowa. Jest to wioska niewielka, licząca 87 mieszkańców.

3. Ocena mocnych i słabych stron Niedźwiadek.

Mieszkańcy wsi Niedźwiadki dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i Zagrożeń

Niedźwiadki

| Silne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Lasy dookoła miejscowości Czyste powietrze cisza, spokój, Gościnni mieszkańcy, Zabytkowe zabudowania, Zabytkowa figura przydrożna Miejsce pamięci Czarny bocian, Dzika zwierzyna, która podchodzi do zabudowań, Urządzane polowania, Miejsce znane z dobrych warunków do organizacji spacerów, przejażdżek konnych, Kuligów, ciekawie usytuowane trasy spacerowe – rozliczne atrakcje (kapliczki przydrożne, ciekawa przyroda), Aktywni mieszkańcy – organizują we własnym zakresie rozgrywki rekreacyjno – sportowe, Tradycje produkcji win i nalewek, Aktywna i zorganizowana grupa uprawiająca nordic walking. Opisana legenda związana z nazwą miejscowości, Nowe osadnictwo | Brak organizacji pozarządowych, Brak miejsca spotkań – świetlicy, zagospodarowanego centrum wsi, placu zabaw Mała dostępność komunikacyjna, Brak sklepu, Słabe warunki glebowe, Małe gospodarstwa, Brak programu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Fundusze na odnowę wsi, - Integracja mieszkańców, wspólne działania na rzecz wsi - Tendencja do osiedlania się na wsiach - Gospodarstwa agroturystyczne | - Kryzys gospodarczy - Bezrobocie - Ucieczka młodych ludzi do miast |

4. Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Niedźwiadki  dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji.

1.Organizacja nowoczesnego centrum wsi Niedźwiadki

- miejsce spotkań; stół biesiadny z zadaszeniem, grill ławeczki, plac zabaw, otoczenie

- plan zagospodarowania

- wieloletnia dzierżawa (brak gruntów stanowiących mienie komunalne)

Oferta wsi – letnia szkoła nordic  - wallkingu

5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnych znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

W miejscowości Niedźwiadki można wyróżnić obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz na cechy funkcjonalno – przestrzenne. Obszar ten ze względu na swoje położenie byłby naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. W spotkaniach tych braliby udział zarówno starsi jak i młodsi mieszkańcy. W miejscowości nie ma świetlicy wiejskiej, więc budowa placu zabaw jest zadaniem priorytetowym. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu i w bezpiecznym otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne. Za sprawą takich spotkań mieszkańcy zachęceni do wspólnego spędzania czasu, chętnie włączyliby się w ochronę kultury regionalnej. Miejsce to jest niezwykle ważne dla miejscowości Niedźwiadki, ułatwiającym nawiązywanie kontaktów społecznych i więzi między mieszkańcami.